## Лист1
Название работы | Исполнитель | Кол-во часов | Ставка | Итоговая стоимость работы
Планирование | Бекеш В.А. | 16 | 900 | 14400
Проектирование архитектуры пользовательской части | Иванова В.В. | 16 | 600 | 9600
Проектирование архитектуры части администратора | Иванова В.В. | 10 | 600 | 6000
Разработка дизайна | Иванова В.В. | 36 | 600 | 21600
Проектирование БД | Татарков А.К. | 20 | 550 | 11000
Верстка сайта (HTML, CSS, JavaScript) для стороны пользователя | Шмакова В.А. | 72 | 500 | 36000
Верстка сайта (HTML, CSS, JavaScript) для стороны администратора | Шмакова В.А. | 48 | 500 | 24000
Реализация бэкенда и серверной логики | Татарков А.К. | 80 | 550 | 44000
Разработка CMS | Шмакова В.А. | 40 | 500 | 20000
Интеграция системы оплаты и обработки заказов | Татарков А.К. | 30 | 550 | 16500
Функциональное тестирование | Алексеева И.А. | 24 | 400 | 9600
Нагрузочное тестирование | Алексеева И.А. | 16 | 400 | 6400
Проверка UX и соответствия требованиям | Алексеева И.А. | 16 | 400 | 6400
Написание документации | Алексеева И.А. | 36 | 400 | 14400
Внедрение продукта на сервер | Татарков А.К. | 16 | 550 | 8800
Презентация и сдача проекта заказчику | Бекеш В.А. | 5 | 900 | 4500
Итог |  | 481 |  | 253200